| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | **Hedef 1: Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması** |
|  | **Alt Hedef 1.1: Şiddetle mücadele mevzuatının il düzeyinde gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması sağlanacaktır.** |
| 1.1.1. Şiddetle mücadelede ulusal mevzuatın değerlendirilmesi amacıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu altında Teknik Kurulla eşgüdümlü çalışma yürütebilecek, hukuki yeterliliğe sahip meslek yapıların yanı sıra, yerel yönetim temsilcileri, öğretmenler, kadın kolları siyasi parti temsilcileri, dini rehberler gibi birçok mesleki unvanla Mevzuat Çalışma Alt Komisyonu oluşturulacak. | Amasya Valiliği | -İlgili kurum ve kuruluşların belirlenmesi-Yazışmaların yapılması-Mevzuat grubu üyelerinin belirlenmesi-Mevzuat grubu üyelerinin onaylanması |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 1.1.2. Kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatının etkin uygulanması için il düzeyinde yürürlükte bulunan genelge/düzenleyici işlem gözden geçirilecek ve gerekli bulunması halinde revize edilecektir. | Amasya Valiliği | -Mevcut genelgenin gözden geçirilmesi -Teknik kurulun görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi-Revize edilen genelgenin onaylanması |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 1.1.3. 6284 sayılı Kanun’un il düzeyinde uygulamasının değerlendirilmesine yönelik araştırma yapılacaktır. Araştırma sonuçlarına yönelik aksayan yönlerin, iyileştirme çalışmalarının değerlendirilmesi sağlanacaktır. | Amasya Üniversitesi | -Araştırma formatını oluşturulması-Görüş ve önerilerin değerlendirilmesi-Etik kurul onaylarının alınması |  |  | -Araştırmanın yapılacağı alanın belirlenmesi-Araştırmanın gerçekleşmesi-Sonuçların değerlendirilmesi  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | **Hedef 1: Mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması** |
|  | **Alt Hedef 1.2: Adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanması sağlanacak ve adalete erişimi kolaylaştırılacaktır.** |
| 1.2.1. İlde yer alan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nün kadına yönelik şiddet ve şiddet mağdurlarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini geliştirecek ihtiyaca özel eğitimler gerçekleşecektir | Amasya Adliyesi | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması -Eğitim programının yapılması |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 1.2.2. Adli yardım ve CMK uygulamalarından etkin yararlanılması amacıyla kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Amasya Adliyesi | -Farkındalık çalışmalarının belirlenmesi -Materyallerin oluşturulması ve temini-Gerekli yazışma sürecinin başlatılması-Farkındalık çalışmalarının gerçekleşmesi |  |  | -Farkındalık çalışmalarının belirlenmesi -Materyallerin oluşturulması ve temini-Gerekli yazışma sürecinin başlatılması-Farkındalık çalışmalarının gerçekleşmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 1.2.3. Adli yardım ve/veya CMK uygulamasında görev alan avukatlara yönelik kadının insan hakları, kadına yönelik şiddetle mücadele, şiddetle mücadelede yer alan kurum ve kuruluşlar, teknik yöntemlerle takip sistemi, Adli Görüşme Odaları, Mağdur Destek Hizmetleri konularında eğitim planı hazırlanması ve eğitim planının uygulanması gerçekleştirilecektir. | Amasya Barosu Kadın Hakları Komisyonu | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması  -Eğitim programının yapılması |  |  | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması  -Eğitim programının yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 1.2.4. Amasya Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim gerçekleştirilecektir. | Amasya Üniversitesi  |  |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | **Hedef 2: Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi** |
|  | **Alt Hedef 2.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal politikalarının yerel düzeyde tanıtılması ve etkin uygulanması sağlanacaktır.** |
| 2.1.1.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı” nın tanıtımına yönelik il merkezini ve ilçeleri kapsayıcı çalışmalar yapılacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | -İl ve İlçe Merkezli kamu kurumlarının belirlenmesi -Kurumsal yazışmaların sağlanması-Takvimin oluşturulması-Faaliyetin gerçekleşmesi |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.1.2. Yerelde politika önceliklerinin belirlenebilmesi için ilgili tüm kurum kuruluşlarla yıllık sektörel bazlı “Tematik Toplantılar” gerçekleştirilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü | -İl ve İlçe Merkezli kurum ve kuruluşların belirlenmesi -Kurumsal yazışmaların sağlanması-Takvimin oluşturulması-Faaliyetin gerçekleşmesi |  |  | -İl ve İlçe Merkezli kurum ve kuruluşların belirlenmesi -Kurumsal yazışmaların sağlanması-Takvimin oluşturulması-Faaliyetin gerçekleşmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.1.3.Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel politika uygulamalarından sonra “etki analizi” çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Amasya Valiliği |  |  |  | - Etki Analizi çalışma grubunun oluşturulması-Etki Analizi çalışma taslağının oluşturulması- Etki Analizi çalışma taslağının değerlendirilmesi ve hazırlanması-Uygulama zamanın belirlenmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.1.4. Belediye meclisi üyelerine yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri gerçekleştirilecektir. | İl ve İlçe Belediyeleri |  |  |  | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması  -Eğitim programının yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.1.5.Yerel yönetimlerde görev yapan yöneticilere kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık seminerleri gerçekleştirilecektir. | Amasya Valiliği  |  |  |  | - Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması-Eğitim tarihlerinin belirlenmesi -Tüm İl ve İlçe Belediyelerine eğitim verilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.1.6. Kadına Yönelik Şiddetle mücadelede doğrudan hizmet sunmayan kamu kurum ve kuruluşlarında şiddetle mücadele için odak birimler “Kadın İrtibat Noktalarının” oluşturması, birimlerde görevli kişilerin ihtiyaca özel eğitimlerle donanımının arttırılması gerçekleşecektir | Amasya Valiliği | -Kurum ve kuruluşların belirlenmesi-Yazışmaların yapılması-Kadın İrtibat Noktalarının oluşturması |  |  | - Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması-Eğitim tarihlerinin belirlenmesi -İlgili kurum ve kuruluşlara eğitim verilmesi |  |  |
|  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | ***Hedef 2:* Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi** |
|  | **Alt Hedef 2.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliği teşvik edilecektir.** |
| 2.2.1. İlde/yerelde kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin sağlanması için gerekli durumlarda kurumlar arası işbirliği protokolleri imzalanacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü |  |  |  | -İhtiyaç analizinin yapılması-Kurumların belirlenmesi-Çalışma grubu oluşturulması-Protokol Taslağının oluşturulması hazırlanması-Onaya sunulması ve onaylanması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.2.2. Amasya Üniversitesi kadına yönelik şiddetle mücadelede rolü ve önemine ilişkin, öğrenci, akademisyen, kamu kurum ve kuruluşları, halkın davet edildiği “Akademide Kadın Buluşmaları”, “Rol Model Kadın Girişimci”, “Kadın Akademisyen Seminerleri” nin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. | Amasya Üniversitesi |  |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.2.3. Kadına yönelik şiddetle mücadele sürecine özel sektörün katılımına yönelik tematik çalışmalar gerçekleştirilecektir.  | ASH İl Müdürlüğü | -Özel sektör hedef grubunun belirlenmesi- Tematik çalışmaların belirlenmesi- Tematik çalışmaların gerçekleştirilmesi |  |  | -Özel sektör hedef grubunun belirlenmesi- Tematik çalışmaların belirlenmesi- Tematik çalışmaların gerçekleştirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.2.4. İldeki sivil toplum kuruluşlarına yönelik “Deneyim Paylaşım Toplantıları” gerçekleştirilecektir. | ASHB İl Müdürlüğü |  |  |  | -Kurum ve kuruluşların belirlenmesi-Yazışmaların yapılması-Deneyim Paylaşım Toplantısının gerçekleştirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.2.5.Belediyelerin kadın alanındaki çalışmalarının aktarılması için “Kadın Dostu Belediye ve Yerel Yönetim Buluşması” gerçekleştirilecektir. | Amasya Valiliği | -Ön hazırlık yapılması-Süreç planlaması-Gerekli yazışmaların yapılması |  |  | -Programın gerçekleştirilmesi  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.2.6. Ulusal veya Uluslararası fonlardan yararlanarak kadına yönelik şiddetle mücadelede ilin kapasitesini geliştirmek amacıyla proje yazım çalışmaları, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitici eğitimleri, Kadına Yönelik Şiddetle mücadelede etkin uygulama yapan kurul, kurum ve kuruluşları destekleyici eğitimler yürütülecektir. | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı |  |  |  | -Kurum ve kuruluşların belirlenmesi- Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması-Eğitim tarihlerinin belirlenmesi- Proje yazım eğitimi verilmesi- KYŞ eğitmenlerin belirlenmesi-KYŞ Eğitim materyallerinin hazırlanması-KYŞ Eğitim tarihlerinin belirlenmesi-KYŞ eğitici eğitimlerinin verilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.2.7.Siyasi Partilerin Kadın Kollarına yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. | ASH İl Müdürlüğü | -Siyasi Partilerin Kadın Kollarının belirlenmesi |  |  | -Toplantı tarihlerinin belirlenmesi-Yazışmaların yapılması-Toplantıların yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.2.8. Yerel ve Ulusal Medya temsilcileri ile “Medya dilinde Kadına Yönelik Şiddet” konusunda farkındalığı artırıcı, ihtiyaca özel çalışmalar yapılacaktır. | Amasya Valiliği |  |  |  | - İhtiyaca özel hususların belirlenmesi- İhtiyaca özel çalışmaların yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | ***Hedef 2:* Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi** |
|  | **Alt Hedef 2.3: "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının" etkin uygulanması sağlanarak dönemsel olarak izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır.** |
| 2.3.1. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurulu” oluşturulacak ve düzenli toplanması sağlanacaktır. | Amasya Valiliği | -Toplantı tarihlerinin belirlenmesi-Yazışmaların yapılması-Toplantıların yapılması |  |  | -Toplantı tarihlerinin belirlenmesi-Yazışmaların yapılması-Toplantıların yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.3.2. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının etkin uygulanması için yıllık faaliyet planı hazırlanacaktır. | Amasya Valiliği | -Yıllık faaliyet planının hazırlanması- Yıllık faaliyet planının onaylanması |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.3.3. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının yerelde halka tanıtılmasına yönelik tematik çalışmalar gerçekleştirilecektir. | ASH İl Müdürlüğü | -Tematik çalışmaların belirlenmesi- Tematik çalışmaların gerçekleştirilmesi |  |  | -Tematik çalışmaların belirlenmesi- Tematik çalışmaların gerçekleştirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.3.4.“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları”nın dönemsel izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. | Amasya Valiliği | -Dönem sonu toplantı tarihinin belirlenmesi-Yazışmaların yapılması-İl Eylem Planı dönemsel izlenmesi ve değerlendirilmesinin yapılması |  |  | -Dönem sonu toplantı tarihinin belirlenmesi-Yazışmaların yapılması-İl Eylem Planı dönemsel izlenmesi ve değerlendirilmesinin yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 2.3.5 Teknik Kurul tarafından her yıl için ayrı belirlenen Temalar ile üzerinden farkındalık çalışmaları, sektörel bazlı çalışmalar, eğitim, seminer ve değerlendirme toplantıları yapılması sağlanacaktır. | Amasya Valiliği | -Yıllık temanın belirlenmesi-Gerekli çalışmaların belirlenmesi-Gerekli yazışmaların yapılması |  |  | -Gerekli çalışmaların yapılması -Yılsonunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |
|  | **Alt Hedef 3.1: Şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.** |
| 3.1.1 ASDEP ziyaretleri sırasında tespit edilen vakaların ve risk unsurlarının bilgilendirmesi yapılarak etkin müdahale sağlanacaktır.  | ASHB İl Müdürlüğü  | -Tespit edilen vaka ve risk unsurları sayısı |  |  | -Tespit edilen vaka ve risk unsurları sayısı |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.1.2 SYDV’ler aracılığıyla tespit edilen şiddet vakalarının ilgili birimlere bildirimi ile hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesine yönelik kurumsal kapasite artırılacağı ve/veya SYDV’ler Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda sürece hakim , diğer kurumlarla iletişimi kolaylaştıracak Kadın İrtibat görevlileri belirlenecektir, donanımına yönelik eğitimler düzenlenecektir | Amasya Valiliği | - Yazışmaların yapılması-Kadın İrtibat Noktalarının oluşturması |  |  | -Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması-Eğitim tarihlerinin belirlenmesi -İlgili kurum ve kuruluşlara eğitim verilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.1.3 Yerel yönetime bağlı hizmet sunan kadın danışma, dayanışma ve destek merkezi gibi birimlerde tespit edilen şiddet vakalarının ilgili birimlere bildirimi ile hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesine yönelik kurumsal kapasite artırılacak eğitimler verilmesi, “Kadın İrtibat Noktalarının” oluşturulması sağlanacaktır.  | İl ve İlçe Belediye Başkanlığı | -Ön hazırlık çalışmalarının başlatılması-Uygun alan ve yerlerin belirlenmesi- Yazışmaların yapılması |  |  | -Kadın İrtibat Noktalarının oluşturması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.1.4 Okullarda rehberlik birimleri aracılığıyla çocuklar ve ailelerin takibinin yapılarak şiddet vakalarının tespiti, bildirimi ve gerekli işlemlerin uygulanmasına yönelik gerekli işlemlerin yapılması için Kadın İrtibat Noktalarının belirlenmesi, Rehberlik servisini olmadığı alanlarda muhakkak surette Sınıf Öğretmelerinin sisteme entegrasyonunu sağlayacak, ihtiyaca özel eğitimler verilecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | - Birden fazla psikolojik danışman/rehber öğretmeni olan kurumlarda bir psikolojik danışman/rehber öğretmenin Kadın İrtibat Noktası görevlisi olarak belirlenmesi,- Psikolojik danışman/rehber öğretmeni olmayan okullarda Kadın İrtibat Noktasında görevlendirilecek öğretmenler için kriterlerin belirlenmesi-Kadın İrtibat Noktalarında görevli olacak personelin belirlenerek Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri birimine isimlerinin bildirilmesi |  |  | -Kadın İrtibat Noktalarında görevlendirilen personelin bu konuya ilişkin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması,- Kadın İrtibat noktalarında görevlendirilen personele, kadına yönelik şiddete ilişkin risk faktörleri, şiddet mağduru bireyle görüşme teknikleri, şiddet mağduru kadının destek kaynaklarına yönlendirilmesi gibi konularda özel eğitimler verilmesi, |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.1.5 Sağlık kuruluşlarında tespit edilen şiddet vakalarının, hızlı ve etkin şekilde ilgili birimlere bildirimi ve yönlendirmesi yapılacak ve tıbbi takibine devam edilecektir. Tıbbı sosyal hizmet servislerinde görev yapan personellerin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda ihtiyaca özel eğitimler alacaktır. | İl Sağlık Müdürlüğü | - Gerekli yazışmaların yapılması- Eğitim planının hazırlanması - Personellere yönelik eğitimlere başlanması |  |  | -Eğitimlere devam edilmesi-Tüm personellerin eğitimlerinin tamamlanması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.1.6. Tüm sağlık kuruluşlarında şiddet vakası izlem formları düzenli ve eksiksiz biçimde doldurulacak ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmasına devam edilecektir.  | İl Sağlık Müdürlüğü | -Tüm sağlık kuruluşlarında şiddet vakası izlem formları düzenli ve eksiksiz biçimde doldurulacak ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmasına devam edilmesi |  |  | -Tüm sağlık kuruluşlarında şiddet vakası izlem formları düzenli ve eksiksiz biçimde doldurulacak ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmasına devam edilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |
|  | **Alt Hedef 3.2: Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kuruluşlar tarafından şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin kapasitesi geliştirilerek hizmetlerin uzmanlaşmış biçimde sunulması sağlanacak ve hizmetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır.** |
| 3.2.1. SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarının 6284 sayılı Kanunun uygulanması sürecinde uzmanlaşması sağlanacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü | - Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması-Eğitim tarihlerinin belirlenmesi -Eğitimlerin verilmesi |  |  | - Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması-Eğitim tarihlerinin belirlenmesi -Eğitimlerin verilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.2.2. İl düzeyinde nüfusu 100 bini geçen tüm belediyelerin konukevi açmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.  | Amasya Belediyesi |  |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.2.3 Sosyal hizmet kuruluşlarında şiddetle mücadelede uzmanlaşmaya yönelik ihtiyaç duyulan eğitimler tespit edilerek gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.  | ASH İl Müdürlüğü | - Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması |  |  | -Eğitim tarihlerinin belirlenmesi -Eğitimlerin verilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.2.4 ŞÖNİM Hizmet Standardı Rehberi uygulanacaktır.  | ASH İl Müdürlüğü | -ŞÖNİM Hizmet Standardı Rehberi uygulanması ve raporlanması |  |  | -ŞÖNİM Hizmet Standardı Rehberi uygulanması ve raporlanması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.2.5. Şiddet vakasına müdahalede eden sosyal hizmet kuruluşlarında şiddet mağduruna yaklaşım, müdahale teknikleri, yönlendirme vb. konularda uzmanlaşmış personel görevlendirilmesine ilişkin çalışma yapılacaktır. | ASHB İl Müdürlüğü  | - Uzmanlaşmış personelin belirlenmesi- Uzmanlaşmış personelin görevlendirilmesi |  |  | - Uzmanlaşmış personelin belirlenmesi- Uzmanlaşmış personelin görevlendirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |  |
| 3.2.6. Kadın konukevlerinde kalmakta olan hizmet alanlara yönelik manevi destek ve dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. | İl Müftülüğü | -Öz çalışmanın yapılarak ortak çalışılacak kamu kuruşların belirlenmesi-Yapılacak etkinliklerin takviminin oluşturulması |  |  | -Belirlenen etkinliklerin yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.2.7. Kadın Konukevinde hizmet almakta olan şiddet mağduru/ barınma hizmeti alan farklı din ve mezheplerin manevi rehberlik hizmetini almak isteyenlere yönelik yürütülecek işlemler konusunda, iş akışı belirlenmesi, paydaş kurumlara dair çalışmaların yürütülmesi sağlanacaktır. | İl Müftülüğü  | -Gerekli alt yapı araştırmalarının yapılması-Yapılan araştırma sonuçlarının -Teknik kurul tarafından değerlendirilmesi |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.2.8. 6284 sayılı Kanun kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının il düzeyinde etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır. | İl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma Komutanlığı | -Dönemsel vaka sayılarının tespiti-Vakaların değerlendirilmesi |  |  | -Dönemsel vaka sayılarının tespiti-Vakaların değerlendirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.2.9. Kadın Destek Uygulaması (KADES)’ nın bilinilirliği ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. | İl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma Komutanlığı | -Yapılacak faaliyetlerin planlanması -Faaliyet takvimin oluşturulması- Etkinliklerin yapılması |  |  | -Yapılacak faaliyetlerin planlanması -Faaliyet takvimin oluşturulması -Etkinliklerin yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.2.10. ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın şiddet mağdurlarına yönelik sunduğu destek hizmetlerinin bilinirliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. | ASH İl Müdürlüğü | -ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların belirlenmesi-Belirlenen çalışmaların uygulanması |  |  | -Belirlenen çalışmaların uygulanması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.2.11. Olağanüstü dönemlerde şiddet mağdurlarının kurumsal hizmetlere erişim ve hizmetlerden yararlanmasının kesintiye uğramaması için kırılgan gruplara yönelik TAMP çerçevesinde konuya özel eylem planı belirlenmesi konusunda çalışmalar başlatılacaktır. | ASH İl Müdürlüğü |  |  |  | -Ön hazırlık çalışmalarının yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |
|  | **Alt Hedef 3.3: Şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vaka bazlı özel müdahale programları hayata geçirilecektir.** |
| 3.3.1. Şiddet mağduru kadınların konukevi sonrası izlenmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır.  | ASH İl Müdürlüğü | - Konukevi sonrası izlenme sayısının değerlendirilmesi |  |  | - Konukevi sonrası izlenme sayısı |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.3.2. Şiddet mağduru kadınların konukevi sonrası desteklenmesine dair aktif rol üstlenebilecek kurum ve kuruluşların belirlenerek, ihtiyaç analizi, süreçte rollerini gösteren iş akış şemalarının oluşturulacaktır. | Amasya Valiliği | -Kurum ve kuruluşların belirlenmesi |  |  | -İş akış şemalarının oluşturulması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.3.3. Şiddet mağduru kadınların istihdama yönelik aktif işgücü kapsamındaki kurs ve programlardan ve girişimcilik eğitimlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | ASH İl Müdürlüğü |  |  |  | -Kurs ve programların belirlenmesi-Girişimcilik eğitimlerinin belirlenmesi-Duyurunun yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.3.4. Geçici korunan ve uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi kadın ve çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlerden daha etkin biçimde yararlanmaları, bu hususta görev yapan personelin İhtiyaca özel eğitim verilmesi, mevcut personeller arasında hizmetin daha hızlı ulaşabilmesi için “Kadın İrtibat Personeli”nin belirlenmesi sağlanacaktır. | İl Göç İdaresi Müdürlüğü | -Yazışmaların yapılması-Kadın İrtibat Noktalarının oluşturması |  |  | - Eğitmenlerin belirlenmesi- Eğitim materyallerinin hazırlanması-Eğitim tarihlerinin belirlenmesi -İlgili ilgili personellere eğitim verilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.3.5. Şiddet mağduru kadınların SYDV, belediye vb. kurum ve kuruşlarca yapılan ekonomik yardım ve desteklerden öncelikli yararlanmalarına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. | ASH İl Müdürlüğü | -Teknik Kurul tarafından mevcut durumun değerlendirmesi-İlgili kurumlara dair grupların oluşturulması- Uygulanacak tedbirlerin belirlenmesi  |  |  | -İl koordinasyon kuruluna sunulması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.3.6. Şiddet mağduru kadınların örgün ya da yaygın eğitim kurumlarında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerine ilişkin tedbir alınacaktır.  | ASH İl Müdürlüğü | -İlgili kurumlara koordinasyonun sağlanması-Vaka planının oluşturulması-Müracaat sayısının değerlendirilmesi |  |  | -İlgili kurumlara koordinasyonun sağlanması-Vaka planının oluşturulması-Müracaat sayısının değerlendirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.3.7.Risk düzeyi yüksek vakalarda eğitimin aksamaması adına, eğitimin her aşamasında Uzaktan Eğitim ve Hibrit uygulamalarını hızlıca hayata geçirilmesinin uygulanabilirliği konusunda gerekli araştırma ve çalışmalar yapılacaktır.  | Amasya ÜniversitesiAmasya Milli Eğitim Müdürlüğü | - Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim birimi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların örgün ya da yaygın eğitime devam edebilmelerini sağlayacak olanaklarla ilgili bir bilgilendirme metni hazırlanacaktık. |  |  | - Şiddet mağduru kadınlarla çalışan tüm kurumlardaki personelle Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan bilgilendirme metni paylaşılacaktır.- Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bir personel gerekli durumlarda şiddet mağduru kadınlara eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilme olanakları ile ilgili danışmanlık yapacak bir personel görevlendirecektir.  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.3.8. Konukevi hizmeti alan şiddet mağduru kadınların beraberindeki çocukların kreş imkânlarından yararlandırılması sağlanacaktır. | ASH İl Müdürlüğü | -Kreşten faydalanan çocuk sayısı-Hizmet çocukların kreşten faydalanma % sinin belirlenmesi |  |  | -Kreşten faydalanan çocuk sayısı-Hizmet çocukların kreşten faydalanma % sinin belirlenmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |
|  | **Alt Hedef 3.4: Şiddet mağdurlarına yönelik sağlık hizmetlerinin sunum kapasitesi güçlendirilecektir.** |
| 3.4.1 Aile hekimlerine yönelik kadının güçlenmesi, kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında sistematik eğitimler düzenlenecek, eğitim programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir. | Sağlık İl Müdürlüğü  | -Gerekli yazışmaların yapılması-Eğitim planının hazırlanmasıEğitimlere başlanması |  |  | -Eğitimlere devam edilmesi-Tüm Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının eğitimlerinin tamamlanması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. Hastaneler bünyesinde özellikle acil servis ve tıbbi sosyal hizmet birimlerinde görev yapan personelin şiddetle mücadelede uzmanlaşmalarına yönelik düzenli eğitim programları gerçekleştirilecektir. | Sağlık İl Müdürlüğü | -Gerekli yazışmaların yapılması-Eğitim planının hazırlanmasıEğitimlere başlanması |  |  | -Eğitimlere devam edilmesi-Tüm personellerin eğitimlerinin tamamlanması |  |  |
|  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.4.3 Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında düzenli eğitimler gerçekleştirilecektir.  | Sağlık İl Müdürlüğü | -Gerekli yazışmaların yapılması-Eğitim planının hazırlanması-Eğitimlere başlanması |  |  | -Tüm personellerin eğitimlerinin tamamlanması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.4.4. Özel politika/hizmet gereksinimi bulunan şiddet mağdurlarının sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılarak etkin şekilde hizmet alabilmeleri sağlanacaktır.  | Sağlık İl Müdürlüğü | -İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmanın devam etmesi |  |  | -İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmanın devam etmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.4.5 Sağlık kuruluşlarından şiddet vakasına müdahale rolü bulunan diğer kurum ve kuruluşlara yönelik bilgi ve veri akışı güçlendirilecektir. | Sağlık İl Müdürlüğü | -İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmanın devam etmesi |  |  | -İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmanın devam etmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |
|  | **Alt Hedef 3.5: Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunanlara yönelik önleyici hizmet modelleri uygulanacaktır.** |
| 3.5.1. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında sağlık tedbiri uygulanan kişilere etkin şekilde yapılandırılmış program dâhilinde müdahale edilmesi sağlanacaktır. | İl Sağlık Müdürlüğü | -Kişiler başvurduğunda gerekli müdahale planı oluşturulması ve takibi yapılması |  |  | -Kişiler başvurduğunda gerekli müdahale planı oluşturulması ve takibi yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.5.2. Kadına yönelik şiddet eylemlerinden dolayı Denetimli Serbestlik altında bulunan yükümlülerin öfke kontrolü içerikli programlara katılımları sağlanacaktır. | Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü | -Teknik Kurul Toplantısına davet edilmesi -Mevcut hizmetin sunumunun yapılması, değerlendirilmesi-Hizmetin geliştirilmesine dair görüş ve önerilerin değerlendirilmesi. |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.5.3.Alkol ve madde bağımlılığı sorunu olan şiddet uygulayanlara yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda özel müdahale programlarına katılımı sağlanacaktır.  | İl Sağlık Müdürlüğü | -Özel müdahale programlarına katılımı sağlanması. |  |  | -Özel müdahale programlarına katılımı sağlanması. |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.5.4. Kadına yönelik şiddet eylemleri sebebiyle tutuklu veya hükümlü bulunanların izin, firar ya da tahliye durumunda izleme takibi için gerekli tedbirler alınacaktır. |  Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı  | -Yapılan çalışma sayısının değerlendirilmesi |  |  | Yapılan çalışma sayısının değerlendirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 3.5.5. 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında “5/1-(b)” ile “5/1-(c)” maddeleri gereğince önleyici tedbir kararı bulunanlara zorunlu hallerde alternatif barınma yeri sağlanmasına yönelik tedbir alınacaktır. | Amasya Valiliği | -Barınma yerinin belirlenmesi konusunun il koordinasyon kurulunda görüşülmesi |  |  | -Hizmet alan kişi sayısının değerlendirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | **Hedef 4: Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması** |
|  | **Alt Hedef 4.1: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin kurumsal iletişim kanalları güçlendirilecektir.** |
| 4.1.1. Kamuoyunun kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilmesinde resmi sosyal medya kanalları aktif olarak kullanılacaktır. | Amasya Valiliği | -Kurum ve kuruluşların belirlenmesi-Yazışmaların yapılması-Paylaşım yapılması |  |  | -Kurum ve kuruluşların belirlenmesi-Yazışmaların yapılması-Paylaşım yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.1.2. Kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin önemli günlerde etkinlikler düzenlenecektir. Yapılan etkinliklerin etkileşimlerinin daha fazla olabilmesi için kurumlar arası iş birliğinin arttırılması sağlanacaktır. | Amasya Valiliği | -Önemli gün ve haftaların belirlenmesi-Teknik kurul üyeleri ile birlikte çalışma takviminin oluşturulması |  |  | -Etkinliklerin değerlendirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.1.3 Bireysel ve Kamusal Sosyal Medya Kanallarında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda Medya içeriklerinin oluşturulmasında, paylaşılmasında dikkat edilecek hususların belirlenerek, Tüm Kurum ve kuruluşlara tanıtımı sağlanacaktır. | Amasya Valiliği | -Teknik kurul tarafından konu hakkında hususların belirlenerek raporun oluşturulması |  |  | -İl koordinasyon kurulunda görüşülmesiİlgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | **Hedef 4: Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması** |
|  | **Alt Hedef 4.2: Şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir.** |
| 4.2.1.Vatandaşlara yönelik eğitim, seminer, atölye çalışması gibi farkındalık artırma ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.  | ASH İl Müdürlüğü | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması  -Eğitim programının yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.2.2. Aile eğitimleri, babalık eğitimleri, evlilik öncesi eğitimleri gibi eğitim programlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.  | ASH İl Müdürlüğü  | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.2.3.Muhtarlara yönelik düzenli seminerler gerçekleştirilecektir. | Amasya Valiliği | -Yazışmaların yapılması-Tarihlerin belirlenmesi |  |  | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.2.4.Kamu personeline yönelik eğitim seminerleri düzenlenecektir | ASH İl Müdürlüğü | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.2.5. Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri vb. birimlerde görev yapan sağlık çalışanları tarafından toplumun geneline yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. | Sağlık İl Müdürlüğü | -Gerekli yazışmaların yapılması-Eğitim planının hazırlanması-Eğitimlere başlanması |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.2.6. Sosyal Hizmet Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ve Gençlik Merkezleri başta olmak üzere benzeri birimlerde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda faaliyetler gerçekleştirilecek, mevcut uygulamalar güçlendirilecektir. | ASH İl Müdürlüğü | -Faaliyetlerin planlanası-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi |  |  | -Faaliyetlerin planlanası-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.2.7. İlde yaşamlarını sürdürmekte olan yabancı uyruklu bireylere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. | İl Göç İdaresi Müdürlüğü |  |  |  | -Faaliyetlerin planlanası-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.2.8. Din görevlilerine yönelik eğitim/seminerler düzenlenecektir. | İl Müftülüğü |  |  |  | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.2.9. Diyanet İşleri Başkanlığının üçer aylık vaaz ve hutbe planlamalarında kadına yönelik şiddet konusuna yer verilecektir. | İl Müftülüğü | -Vaaz ve hutbe sayısının değerlendirilmesi |  |  | -Vaaz ve hutbe sayısının değerlendirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.2.10. ASDEP personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda donanımın arttırılması amacı ile eğitim programının uygulanması | ASH İl Müdürlüğü | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.2.11. İl ve İlçe düzeyinde SYDV personellerinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda donanımın arttırılması, eğitim programının uygulanması | ASH İl Müdürlüğü | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.2.12. Teknik Kurul tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eden Kurumlara ulaşmayı kolaylaştıran bir algoritmanın oluşturulması tanıtım materyaline, broşürlerine dönüştürülerek dağıtımının sağlanması | Amasya Valiliği |  |  |  | -Algoritmanın oluşturulması- Tanıtım materyaline, broşürlerine dönüştürülerek dağıtımının sağlanması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | **Hedef 4: Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması** |
|  | **Alt Hedef 4.3: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacaktır.** |
| 4.3.1. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile memur, işçi ve işveren sendikaları tarafından erkek üyelerine yönelik eğitim ve seminer programları düzenlenecektir | ASH İl Müdürlüğü | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.3.2. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere yönelik düzenli eğitim ve seminer çalışmaları gerçekleştirilecektir.  | Tugay Komutanlığıİl Jandarma Komutanlığı | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.3.3 İl düzeyinde siyasetçiler, iş insanları, bürokratlar, sporcular, sanatçılar, sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kamu spotu hazırlanacak ve yerel tv’lerde ve billboardlarda gösterimi sağlanacaktır.  | Amasya Valiliği |  |  |  | -Yazışmaların yapılması -Kamu spotu hazırlanması-Kamu spotu gösterimi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.3.4.Sportif müsabakalarda kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | ASH İl Müdürlüğü | -Önemli gün ve haftaların belirlenmesi, takviminin oluşturulması-Yazışmaların yapılması- Farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmesi |  |  | -Önemli gün ve haftaların belirlenmesi, takviminin oluşturulması-Yazışmaların yapılması- Farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.3.5 Teknik Kurulun, alt komisyon, kurum desteklerini alarak oluşturacağı, olumlu babalık tutumları, aile içi işbölümü ve şiddetle mücadeleye erkek katılımı gibi konularda bir farkındalık kampanyası düzenlenecektir | Amasya Valiliği |  |  |  | -Teknik Kurulda değerlendirilmesi-Takvimin oluşturulması-Farkındalık kampanyası düzenlenmesi ve değerlendirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.3.6. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlenecektir | ASH İl Müdürlüğü |  |  |  | -Eğitimcilerin belirlenmesi -Eğitim materyallerinin hazırlanması -Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi -Yazışmaların yapılması - Eğitim programının yapılması |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | **Hedef 4: Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması** |
|  | **Alt Hedef 4.4: Eğitimin tüm kademelerine şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir.** |
| 4.4.1. “Öğrencilerin şiddet algısı” konusunda il düzeyinde bir araştırma gerçekleştirilecektir.  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | -Psikolojik danışman/rehber öğretmeni olan okullarda bu bu personel aracılığıyla öğrencilere “Şiddet Algısı Ölçeği” uygulanacaktır.- Uygulanan ölçeklere ilişkin veriler Amasya Rehberlik ve Araştırma Merkezince toparlanacaktır.  |  |  | Öğrencilere uygulanan “Şiddet Algısı Ölçeği” verileri Amasya Üniversitesinden görevli akademisyenlerle paylaşılarak araştırmaya ilişkin bir yayın hazırlanacaktır. |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.4.2. Okul öncesi eğitim öğrencilerine yönelik eşitlik, farklılıklara saygı, sağlıklı ve olumlu iletişim konularında farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | -Okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi kurumlarda çalışan psikolojik danışman/rehber öğretmenlerden oluşan bir komisyon ile “Farklılıklara Saygı” konulu bir okul öncesi etkinliği geliştirilecektir. |  |  | - Komisyonca geliştirilen etkinliğin tanıtımı tüm okul öncesi öğretmenlerine yapılacaktır.- Belirlenen bir günde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ve anasınıflarında etkinliğin aynı gün ve aynı saatte uygulanması sağlanacak, böylece toplumsal bir farkındalık da oluşturulmaya çalışılacaktır. |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.4.3. Ortaöğretim kurumlarında seminerler verilecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | -Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda çalışma yapan akademisyenlerle bir araya gelerek ortaöğretim çağındaki öğrencilere verilecek seminer için öğrenme hedefleri belirlenecektir.- Belirlenen eğitim hedefleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarında görev yapan psikolojik danışman/ rehber öğretmenlerle bir araya gelerek ortaöğretim çağındaki çocukların gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak bir seminer içeriği hazırlanacaktır. |  |  | - Hazırlanan seminer içeriği ortaöğretim kurumlarında çalışan tüm psikolojik danışman/ rehber öğretmenlerle paylaşılarak, ortaöğretim 11 ve 12.sınıf öğrencilerine uygulanması sağlanacaktır.- Psikolojik danışman/ rehber öğretmeni olmayan ortaöğretim okullarında bu seminer çalışmaları rehberlik ve araştırma merkezlerince yürütülecektir. |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.4.4.  Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ödüllü resim, şiir, kompozisyon yarışmaları, münazaralar vb. düzenlenecektir. | Amasya Valiliğiİl Milli Eğitim Müdürlüğü | -Kadına yönelik şiddetin önlenmesi teknik kurulu ile Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek resim, şiir ve kompozisyon yarışması için tema belirlenecektir. |  |  | -Belirlenen tema kapsamında öğrencilere yönelik şiir, resim, kompozisyon yarışması düzenlenecektir.-Yarışmada dereceye giren öğrenciler için, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli olan bir tarihte ödül töreni düzenlenecektir. |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.4.5. Öğretmenlere yönelik aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın erkek eşitliği gibi konularda seminer verilecektir.  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | -Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda çalışma yapan akademisyenlerle bir araya gelerek öğretmenlere verilecek seminer için öğrenme hedefleri belirlenecektir.- Belirlenen eğitim hedefleri doğrultusunda ilgili akademisyenler ve rehberlik araştırma merkezlerinde görev yapan psikolojik danışman/ rehber öğretmenlerle bir araya gelerek bir seminer içeriği hazırlanacaktır. |  |  | - Hazırlanan seminer içeriği rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan psikolojik danışman/rehber öğretmenlerce kurumlarda çalışan tüm psikolojik danışman/ rehber öğretmenlerle paylaşılarak, kendi kurumlarında görev yapan öğretmenlere uygulanması sağlanacaktır.- Psikolojik danışman/ rehber öğretmeni olmayan okulların öğretmenlerine yönelik bu seminer çalışmaları rehberlik ve araştırma merkezlerince yürütülecektir. |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.4.6. Okul yöneticilerine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  |  |  | - Okul yöneticilerine yönelik kadına yönelik şiddete ilişkin risk unsurlarının fark edilmesi, şiddet mağduru kadınların destek noktalarına yönlendirilmesi gibi konularda rehberlik ve araştırma merkezlerince bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | **Hedef 4: Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması** |
|  | **Alt Hedef 4.5: Yükseköğretim kurum ve programlarına şiddete sıfır tolerans anlayışı yerleştirilecektir.** |
| 4.5.1. Üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutum ve algılarını ölçmeye yönelik il düzeyinde bir araştırma gerçekleştirilecektir. | Amasya Üniversitesi |  |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.5.2 Kadın dostu kampüs anlayışının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. | Amasya Üniversitesi |  |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.5.3 Üniversitelerin kadın çalışmaları merkez ve bölümlerinde kadına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen çalışmalar Kadına Yönelik Şiddet İzleme ve Değerlendirme Komisyonunda yılda bir kez sunulacaktır.  | Amasya Üniversitesi |  |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.5.4. Üniversitelerde kadına yönelik şiddet konusunda seminer, panel, atölye çalışması gerçekleştirilecektir. | Amasya Üniversitesi |  |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.5.5 Grafik tasarım bölümü öğrencilerinin “medyada kadına yönelik şiddetle mücadele” konusunda atölye, seminer, toplantı vb. çalışmalar gerçekleştirilecektir. | Amasya Üniversitesi |  |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.5.6.Teknik Kurulun belirlediği “Her yıla bir tema” çalışmasına uygun logo ve afişinin Grafik Tasarım bölümünce tasarlanması sağlanacaktır. | Amasya Üniversitesi |  |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.5.7. Yurtlarda kalan kadın ve erkek öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.  | ASH İl Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |

| **Faaliyet** | **Sorumlu Kurum/Kuruluş** | **I. Dönem İşler/Çıktılar (Ocak-Haziran)** | **II. Dönem İşler/Çıktılar (Temmuz-Aralık)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** | **Öngörülen** | **Gerçekleşen** | **Gerçekleşmeme Nedeni** |
|  | **Hedef 4: Şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması** |
|  | **Alt Hedef 4.6: Özel sektörün kadına yönelik şiddetle mücadeleye aktif katılımı sağlanacaktır.** |
| 4.6.1. Üretici, sanayici, iş insanı, birlik ve dernek başkanları ile kadına yönelik şiddetle mücadele ve mobbing konusunda farkındalık çalışmaları yürütülecektir. | ASH İl Müdürlüğü |  |  |  | -Farkındalık örneklerinin değerlendirilmesi-Yazışmaların yapılması-Farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.6.2. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında ildeki şirketler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin ödüllendirilmesi teşvik edilecektir.  | Amasya Valiliğiİlçe Kaymakamlıkları | - İyi uygulama örneklerinin belirlenmesi- İyi uygulama örneklerinin ödüllendirilmesi |  |  | - İyi uygulama örneklerinin belirlenmesi- İyi uygulama örneklerinin ödüllendirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.6.3. Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri ile piyasaya sunulan ürünler aracılığı tüketicilerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecektir. | ASH İl Müdürlüğü | -Farkındalık örneklerinin değerlendirilmesi-Yazışmaların yapılması-Farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi |  |  | -Farkındalık örneklerinin değerlendirilmesi-Yazışmaların yapılması-Farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.6.4. Perakendecilik sektörü temsilcileri ile piyasaya sunulan ürünler aracılığıyla tüketicilerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecektir. | ASH İl Müdürlüğü |  |  |  | -Farkındalık örneklerinin değerlendirilmesi-Yazışmaların yapılması-Farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.6.5. Eczanelerde şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık materyalleri bulundurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | ASH İl Müdürlüğü  | - Farkındalık materyallerinin hazırlanması |  |  | -Farkındalık materyallerinin dağıtımı ve değerlendirme |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |
| 4.6.6. Kuaför ve berberlerde şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık materyalleri bulundurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | ASH İl Müdürlüğü  | - Farkındalık materyallerinin hazırlanması |  |  | -Farkındalık materyallerinin dağıtımı ve değerlendirme |  |  |
| **Açıklama:** | **Açıklama:** |